- 附表1：劳动力使用计划表

劳动力使用计划表

| 序号 | 工种 | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 管理人员 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 实验人员 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 测量人员 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 钢筋工 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 模板工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 混凝土工 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 张拉工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 电工 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 起重工 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 电焊工 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | 架子工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 普工 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 13 | 钢结构工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 机操手 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 15 | 安装工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 园艺师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 合计 | 67 | 78 | 90 | 96 | 151 | 177 | 177 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 245 | 249 | 199 | 180 | 180 | 180 | 178 | 178 | 180 | 180 | 168 | 156 | 129 | 83 | 80 | 70 | 55 | 50 |

制表：王立超                                审核：司马涛                              审批：王晓明

- 附表2：项目主要施工设备配置及需求计划表

项目主要施工设备配置及需求计划表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 400KVA |  | 2 | 2023.03.01-2025.12.30 | 场地布置 |
| 2 | 挖掘机 | PC220/EX225 |  | 2 | 2023.02.12-2023.06.17 | 场地布置 |
| 3 | 装载机 | LG855 |  | 1 | 2023.02.12-2023.06.17 | 场地布置 |
| 4 | 自卸车 | 30t |  | 2 | 2023.02.12-2023.06.17 | 场地布置 |
| 5 | 吊车 | 25t |  | 1 | 2023.02.12-2023.06.17 | 场地布置 |
| 6 | 压路机 | XS335 |  | 1 | 2023.02.12-2023.06.17 | 场地布置 |
| 7 | 平板夯 | HW80 |  | 2 | 2023.02.12-2023.06.17 | 场地布置 |
| 8 | 平板车 | 13.5m |  | 2 | 2023.02.12-2023.06.17 | 场地布置 |
| 9 | 振动棒 | ZNB50 |  | 3 | 2023.02.12-2023.06.17 | 场地布置 |
| 10 | 磨光机 | GX160 |  | 2 | 2023.02.12-2023.06.17 | 场地布置 |
| 11 | 龙门吊 | / |  | 1 | 2023.08.10-2025.03.27 | 主桥施工 |
| 12 | 数控钢筋弯曲机 | GW40 |  | 2 | 2023.03.01-2025.12.30 | 钢筋加工厂 |
| 13 | 调直机 | ZT4-12型 |  | 2 | 2023.03.01-2025.12.30 | 钢筋加工厂 |
| 14 | 数控等离子切焊一体机 | LGK120 |  | 1 | 2023.03.01-2025.12.30 | 钢筋加工厂 |
| 15 | 钢筋套丝打磨一体机 | ZTD-800 |  | 2 | 2023.03.01-2025.12.30 | 钢筋加工厂 |
| 16 | 砂轮切割机 | J3GY-LD-400A |  | 2 | 2023.03.01-2025.12.30 | 钢筋加工厂 |
| 17 | 数控钢筋弯箍机 | GF25 |  | 2 | 2023.03.01-2025.12.30 | 钢筋加工厂 |
| 18 | 旋挖钻机 | XR260 |  | 2 | 2023.03.16-2023.06.29 | 桩基础 |
| 19 | 泥浆泵 | NL65-16 |  | 3 | 2023.03.16-2023.06.29 | 桩基础 |
| 20 | 泥浆运输罐车 | 15m³ |  | 1 | 2023.03.16-2023.06.29 | 桩基础 |
| 21 | 吊车 | 25t |  | 1 | 2023.03.16-2023.06.29 | 桩基础 |
| 22 | 平板车 | 13.5m |  | 2 | 2023.03.16-2023.06.29 | 桩基础 |
| 23 | 挖掘机 | PC220/EX225 |  | 2 | 2023.03.16-2023.06.29 | 桩基础 |
| 24 | 自卸车 | 30t |  | 2 | 2023.03.16-2023.06.29 | 桩基础 |
| 25 | 混凝土泵车 | 56m |  | 1 | 2023.03.16-2023.06.29 | 桩基础 |
| 26 | 风镐 | G20 |  | 3 | 2023.03.16-2023.06.29 | 桩基础 |
| 27 | 空压机 | KS327-D1 |  | 2 | 2023.03.16-2023.06.29 | 桩基础 |
| 28 | 挖掘机 | PC220/EX225 |  | 2 | 2023.05.03-2023.07.26 | 承台 |
| 29 | 打桩机 | / |  | 1 | 2023.05.03-2023.07.26 | 承台 |
| 30 | 电焊机 | BX1-500-1 |  | 5 | 2023.05.03-2023.07.26 | 承台 |
| 31 | 吊车 |  |  | 1 | 2023.05.03-2023.07.26 | 承台 |
| 32 | 平板车 | 13.5m |  | 1 | 2023.05.03-2023.07.26 | 承台 |
| 33 | 振动锤 | DZJ-90 |  | 1 | 2023.05.03-2023.07.26 | 承台 |
| 34 | 水泵 | / |  | 4 | 2023.05.03-2023.07.26 | 承台 |
| 35 | 自卸车 | 30t |  | 2 | 2023.05.03-2023.07.26 | 承台 |
| 36 | 液压平板夯 | / |  | 2 | 2023.05.03-2023.07.26 | 承台 |
| 37 | 跳夯 | / |  | 2 | 2023.05.03-2023.07.26 | 承台 |
| 38 | 吊车 | 25t |  | 1 | 2023.05.16-2023.08.29 | 墩柱 |
| 39 | 电焊机 | BX1-500-1 |  | 4 | 2023.05.16-2023.08.29 | 墩柱 |
| 40 | 混凝土泵车 | 56m |  | 1 | 2023.05.16-2023.08.29 | 墩柱 |
| 41 | 挖机 | PC220/EX225 |  | 2 | 2023.05.16-2023.08.29 | 墩柱 |
| 42 | 平板车 | 13.5m |  | 1 | 2023.05.16-2023.08.29 | 墩柱 |
| 43 | 木工加工设备 |  |  | 3 | 2023.05.16-2023.08.29 | 墩柱 |
| 44 | 吊车 | 25t |  | 1 | 2023.07.15-2024.04.30 | 现浇箱梁 |
| 45 | 电焊机 | BX1-500-1 |  | 4 | 2023.07.15-2024.04.30 | 现浇箱梁 |
| 46 | 混凝土泵车 | 56m |  | 1 | 2023.07.15-2024.04.30 | 现浇箱梁 |
| 47 | 振捣棒 | ZNB50 |  | 4 | 2023.07.15-2024.04.30 | 现浇箱梁 |
| 48 | 智能压浆设备 |  |  | 2 | 2023.07.15-2024.04.30 | 现浇箱梁 |
| 49 | 智能张拉 |  |  | 2 | 2023.07.15-2024.04.30 | 现浇箱梁 |
| 50 | 平板车 | 13.5m |  | 1 | 2023.07.15-2024.04.30 | 现浇箱梁 |
| 51 | 张拉油泵 |  |  | 1 | 2023.07.15-2024.04.30 | 现浇箱梁 |
| 52 | 打桩船 | / |  | 1 | 2023.03.16-2023.05.29 | 水中支墩 |
| 53 | 运输船 | / |  | 1 | 2023.03.16-2023.05.29 | 水中支墩 |
| 54 | 电焊机 | BX1-500-1 |  | 4 | 2023.03.16-2023.05.29 | 水中支墩 |
| 55 | 浮吊 |  |  | 1 | 2023.03.16-2023.05.29 | 水中支墩 |
| 56 | 龙门吊 |  |  | 1 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 57 | 汽车吊 | 80t |  | 1 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 58 | 平板车 | 13.5m |  | 1 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 59 | 打桩机 |  |  | 1 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 60 | 电焊机 | BX1-500-1 |  | 6 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 61 | 振动棒 | ZNB50 |  | 2 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 62 | 电焊机 | BX1-500-1 |  | 4 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 63 | 千斤顶 | 200t |  | 2 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 64 | 顶推设备 |  |  | 1 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 65 | 手拉葫芦 | / |  | 2 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 66 | 焊烟收集器 | / |  | 6 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 67 | 履带吊 | 120t |  | 1 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 68 | 千斤顶 | 200t |  | 1 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 69 | 液压顶升设备 | DYG50T |  | 1 | 2023.06.01-2023.08.31 | 拼装平台 |
| 70 | 挖机 | PC220/EX225 |  | 2 | 2023.06.01-2025.04.16 | 主桥施工 |
| 71 | 自卸车 | 30t |  | 3 | 2023.06.01-2025.04.16 | 主桥施工 |
| 72 | 装载机 | LG855 |  | 1 | 2023.06.01-2025.04.16 | 主桥施工 |
| 73 | 吊车 | 80t |  | 1 | 2023.06.01-2025.04.16 | 主桥施工 |
| 74 | 手拉葫芦 | / |  | 2 | 2023.06.01-2025.04.16 | 主桥施工 |
| 75 | 液压平板夯 | / |  | 2 | 2023.06.01-2025.04.16 | 主桥施工 |
| 76 | 电动打压泵 | 4DSY |  | 2 | 2023.06.01-2025.04.16 | 主桥施工 |
| 77 | 振动棒 | ZNB50 |  | 4 | 2023.06.01-2025.04.16 | 主桥施工 |
| 78 | 混凝土泵车 | 56m |  | 1 | 2023.06.01-2025.04.16 | 主桥施工 |
| 79 | 电焊机 | BX1-500-1 |  | 4 | 2023.06.01-2025.04.16 | 主桥施工 |
| 80 | 跳夯 | / |  | 1 | 2023.06.01-2025.04.16 | 主桥施工 |
| 81 | 挖机 | PC220/EX225 |  | 2 | 2024.03.01-2024.05.29 | 综合管线 |
| 82 | 装载机 | LG855 |  | 1 | 2024.03.01-2024.05.29 | 综合管线 |
| 83 | 自卸车 | 30t |  | 2 | 2024.03.01-2024.05.29 | 综合管线 |
| 84 | 振动棒 | ZNB50 |  | 4 | 2024.03.01-2024.05.29 | 综合管线 |
| 85 | 混凝土泵车 | 56m |  | 1 | 2024.03.01-2024.05.29 | 综合管线 |
| 86 | 电焊机 | BX1-500-1 |  | 4 | 2024.03.01-2024.05.29 | 综合管线 |
| 87 | 液压平板夯 | / |  | 1 | 2024.03.01-2024.05.29 | 综合管线 |
| 88 | 跳夯 | / |  | 1 | 2024.03.01-2024.05.29 | 综合管线 |
| 89 | 吊车 | 25t |  | 1 | 2024.03.01-2024.05.29 | 综合管线 |
| 90 | 双钢轮压路机 | XD143S |  | 2 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 91 | 轮胎压路机 | XP203 |  | 2 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 92 | 稀浆封层车 | XF1003 |  | 1 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 93 | 沥青洒布车 | XLS80A |  | 1 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 94 | 沥青混凝土摊铺机 | RP1253T |  | 2 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 95 | 水泥稳定土 摊铺机 | RP903 |  | 2 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 96 | 自卸车（运输） | 30t |  | 4 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 97 | 混凝土切缝机 | 500型 |  | 2 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 98 | 混凝土刻纹机 | RQF180 |  | 2 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 99 | 单钢轮压路机 | XS335 |  | 2 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 100 | 推土机 | SD22 |  | 1 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 101 | 平地机 | GR180 |  | 1 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 102 | 小型压路机 | XS265 |  | 3 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 103 | 机械双缸热熔釜 | CK600 |  | 1 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 104 | 自动凸起振荡划线机 | / |  | 1 | 2024.09.08-2025.05.01 | 路基路面 |
| 105 | 吊车 | 25T |  | 1 | 2024.11.07-2025.01.25 | 交安照明 |
| 106 | 平板车 | 13.5m |  | 1 | 2024.11.07-2025.01.25 | 交安照明 |
|  | 合计 |  |  | 126 |  |  |

制表：王立超                                审核：司马涛                              审批：王晓明

- 附表3：项目主要物资使用计划表

项目主要物资使用计划表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 计划使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基填筑碎石土 | m3 | 20331 | 2024.8 | 甲供 |
| 2 | 12%石灰土 | m3 | 9758 | 2024.9 | 甲供 |
| 3 | 轻质泡沫土 | m3 | 1200 | 2024.8 | 甲供 |
| 4 | 山皮土 | m3 | 8783 | 2024.8 | 甲供 |
| 5 | 细粒式AC-13 | ㎡ | 34848 | 2025.4 | 甲供 |
| 6 | 粗粒式AC-20 | ㎡ | 3198 | 2025.4 | 甲供 |
| 7 | 18cm石灰粉煤灰碎石 | ㎡ | 17348 | 2024.9 | 甲供 |
| 8 | 18cm石灰粉煤灰土 | ㎡ | 17274 | 2024.9 | 甲供 |
| 9 | C30混凝土 | m3 | 34322 | 2024.5 | 甲供 |
| 10 | C20混凝土 | m3 | 14348 | 2024.5 | 甲供 |
| 11 | HPB300 | Kg | 2756 | 2024.5 | 甲供 |
| 12 | HRB400 | Kg | 364 | 2024.5 | 甲供 |
| 13 | C40混凝土 | m3 | 473.4 | 2023.8 | 甲供 |
| 14 | C35混凝土 | m3 | 805 | 2023.5 | 甲供 |
| 15 | C35水下混凝土 | m3 | 3513.1 | 2023.3 | 甲供 |
| 16 | C25封底混凝土 | m3 | 241.5 | 2023.4 | 甲供 |
| 17 | HRB400φ32 | Kg | 31996. 4 | 2023.3 | 甲供 |
| 18 | HRB400φ28 | Kg | 91471. 9 | 2023.3 | 甲供 |
| 19 | HRB400φ25 | Kg | 198927.7 | 2023.3 | 甲供 |
| 20 | HRB400φ20 | Kg | 6130. 0 | 2023.3 | 甲供 |
| 21 | HRB400φ16 | Kg | 39222.6 | 2023.3 | 甲供 |
| 22 | HRB400φ12 | Kg | 2025.0 | 2023.3 | 甲供 |
| 23 | HRB400φ10 | Kg | 45566.7 | 2023.3 | 甲供 |
| 24 | HPB300φ10 | Kg | 5715.8 | 2023.3 | 甲供 |
| 25 | 钢材 | Kg | 5524834.6 | 2023.10 | 甲供 |
| 26 | C35钢纤维混凝土 | m3 | 34.5 | 204.11 | 甲供 |
| 27 | C50 | m3 | 9654.5 | 2023.8 | 甲供 |
| 28 | C40 | m3 | 1319.2 | 2023.6 | 甲供 |
| 29 | C35水下 | m3 | 8480.3 | 2023.3 | 甲供 |
| 30 | C30 | m3 | 2717.6 | 2023.5 | 甲供 |
| 31 | C25 | m3 | 121.4 | 2023.3 | 甲供 |
| 32 | C20 | m3 | 79.1 | 2023.3 | 甲供 |
| 33 | 沥青混凝土 | m3 | 1256.6 | 2025.3 | 甲供 |
| 34 | 防水层 | m2 | 10894.0 | 2025.3 | 甲供 |
| 35 | 钢绞线φs15.2 | t | 407.5 | 2023.5 | 甲供 |
| 36 | HRB400 | t | 3024.9 | 2023.4 | 甲供 |
| 37 | HPB300 | t | 86.0 | 2023.4 | 甲供 |
| 38 | E10钢筋网 | t | 4.1 | 2023.4 | 甲供 |
| 39 | E12钢筋网 | t | 45.1 | 2023.4 | 甲供 |
| 40 | 锚具 | 套 | 1844 | 2023.4 | 甲供 |
| 41 | 波纹管 | m | 18445 | 2023.4 | 甲供 |
| 42 | 支座 | 套 | 36 | 2023.8 | 甲供 |
| 43 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | m | 1375 | 2024.3 | 甲供 |
| 44 | 平箅式双箅雨水口 | 个 | 31 | 2024.3 | 甲供 |
| 45 | 平箅式三箅雨水口 | 个 | 4 | 2024.3 | 甲供 |
| 46 | 平箅式十二箅雨水口 | 个 | 4 | 2024.3 | 甲供 |
| 47 | 集水井 | 个 | 12 | 2024.3 | 甲供 |
| 48 | 检查井 | 个 | 33 | 2024.3 | 甲供 |
| 49 | C20砼 | m3 | 773 | 2024.3 | 甲供 |
| 50 | 回填碎石屑 | m3 | 9277 | 2024.3 | 甲供 |
| 51 | 碎石换填 | m3 | 1766 | 2024.3 | 分包自带 |
| 52 | 球墨铸铁管 | m | 438 | 2024.3 | 甲供 |
| 53 | 球墨铸铁管 | m | 23 | 2024.3 | 甲供 |
| 54 | 实心混凝土砌块圆形给水蝶阀井 | 个 | 2 | 2024.3 | 甲供 |
| 55 | 实心混凝土砌块圆形给水闸阀井 | 个 | 5 | 2024.3 | 甲供 |
| 56 | 实心混凝土砌块圆形排泥湿井 | 个 | 1 | 2024.3 | 甲供 |
| 57 | 实心混凝土砌块圆形排气阀井 | 个 | 1 | 2024.3 | 甲供 |
| 58 | 钢筋混凝土II级管 | m | 11 | 2024.3 | 甲供 |
| 59 | 碰口 | 个 | 1 | 2024.3 | 甲供 |
| 60 | 回填中粗砂 | m3 | 784 | 2024.3 | 甲供 |
| 61 | 栾树 | 株 | 20 | 2025.4 | 分包自带 |
| 62 | 国槐 | 株 | 32 | 2025.4 | 分包自带 |
| 63 | 西府海棠 | 株 | 16 | 2025.4 | 分包自带 |
| 64 | 紫叶李 | 株 | 72 | 2025.4 | 分包自带 |
| 65 | 大叶黄杨 | m2 | 1489.7 | 2025.4 | 分包自带 |
| 66 | 金叶女贞 | m2 | 1884.5 | 2025.4 | 分包自带 |
| 67 | 金娃娃萱草 | m2 | 200 | 2025.4 | 分包自带 |
| 68 | 鸢尾 | m2 | 200 | 2025.4 | 分包自带 |
| 69 | 早熟禾草卷 | m2 | 5795.2 | 2025.4 | 分包自带 |
| 70 | 种植土 | m3 | 2870.8 | 2025.4 | 分包自带 |
| 71 | 钢管立柱 | Kg | 187395.8 | 2023.3 | 甲供 |
| 72 | 4m连接系L1-1 | Kg | 43309.6 | 2023.3 | 甲供 |
| 73 | 4m连接系L1-2 | Kg | 17952.0 | 2023.3 | 甲供 |
| 74 | 5m连接系L2-1 | Kg | 51430.0 | 2023.3 | 甲供 |
| 75 | 5m连接系L2-2 | Kg | 20089.8 | 2023.3 | 甲供 |
| 76 | 5.5m连接系L3-1 | Kg | 8932.6 | 2023.3 | 甲供 |
| 77 | 5.5m连接系L3-2 | Kg | 3431.8 | 2023.3 | 甲供 |
| 78 | 6.75m连接系L4-1 | Kg | 7308.5 | 2023.3 | 甲供 |
| 79 | 6.75m连接系L4-2 | Kg | 4608.4 | 2023.3 | 甲供 |
| 80 | 提升用钢管立柱 | Kg | 351574.4 | 2023.3 | 甲供 |
| 81 | 6m连接系L5-1 | Kg | 32482.0 | 2023.3 | 甲供 |
| 82 | 6m连接系L5-2 | Kg | 12338.8 | 2023.3 | 甲供 |
| 83 | 8m连接系L6-1 | Kg | 43309.6 | 2023.3 | 甲供 |
| 84 | 8m连接系L6-2 | Kg | 24886.4 | 2023.3 | 甲供 |
| 85 | 分配梁 | Kg | 150145.9 | 2023.3 | 甲供 |
| 86 | 提升用分配梁 | Kg | 95651.3 | 2023.3 | 甲供 |
| 87 | 斜撑 | Kg | 8390.9 | 2023.3 | 甲供 |
| 88 | 张拉、提升装置 | Kg | 50710.79 | 2023.3 | 甲供 |
| 89 | 钢梁局部补强 | Kg | 33800 | 2023.3 | 甲供 |
| 90 | 临时风撑 | Kg | 129113.27 | 2023.3 | 甲供 |

制表：王立超                                审核：司马涛                              审批：王晓明

- 附表4：原材料检测计划一览表制表：

| 序号 | 工程部位 | 样品名称 | 检测项目 | 检测标准 | 检测周期 | 工程量 | 组批原则 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程 | 碎石 | 筛分、压碎值 | 《公路工程集料试验规程》（JTG E42) | 10 | 1200m³ | 同一料源400m³或600t/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 压实（孔隙率） |  | 10 |  | 每200米/处 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 压实（沉降差） |  | 10 |  | 每40米测一个断面，每个断面测5点 | 道路工程 |  |
| 2 |  | 山皮土 | 筛分、压碎值 | JTE E41-2005《公路工程岩石试验规程》 | 4 | 10300m³ | 5000m3/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 压实（孔隙率） |  | 4 |  | 每200米/处 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 压实（沉降差） |  | 4 |  | 每40米测一个断面，每个断面测5点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 弯沉（含非机动车道） |  | 4 |  | 每双车道每20m/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 平整度（含非机动车道） |  | 4 |  | 每双车道20m/点 | 道路工程 |  |
| 3 |  | 12％石灰土 | 配合比 | JTG-E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 | 10 | 22648m³ | 同一规格/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 素土 | JTG3430-2020《公路土工试验规程》 | 4 |  | 同一产地/2个样品 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 道路用石灰 | JTG-E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 | 3 |  | 同一产地/2个样品 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 标准击实 | JTG3430-2020《公路土工试验规程》 | 3 |  | 同一料源/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 标准曲线 | JTG-E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 | 3 |  | 同一料源/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 灰剂量 | JTG E51《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 |  |  | 2000㎡/次 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 压实度 | JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》 | 2 |  | 1000㎡/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 无侧限抗压强度 | JTG-F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》 |  |  | 每 2000㎡或工作班测 /组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 厚度 | JTG E50-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 | 4 |  | 1000㎡/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 平整度（含非机动车道） |  |  |  | 每双车道每20m/点 | 道路工程 |  |
| 4 |  | 6:14:80石灰粉煤灰碎石 | 配合比 | JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 | 35 | 45296m³ | 同一规格/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 道路用粉煤灰 | JTG-E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 | 3 |  | 同一产地/2个样品 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 道路用石灰 | JTG-E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 | 3 |  | 同一料源/2个样品 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 道路级配碎石 | JTG-E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 | 3 |  | 2000m³/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 标准击实 | JTG3430-2020《公路土工试验规程》 | 3 |  | 同一料源/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 标准曲线 | JTG-E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 | 3 |  | 同一料源/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 灰剂量 | JTG E51《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 | 4 |  | 2000㎡/次 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 压实度 | JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》 | 2 |  | 1000㎡/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 无侧限抗压强度 | JTG-F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》 | 4 |  | 每 2000㎡或工作班测 /组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 厚度 | JTG E50-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 | 4 |  | 1000㎡/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 平整度（双层含非机动车道） | JTE E41-2005《公路工程岩石试验规程》 | 4 |  | 每双车道每20m/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 弯沉（顶层含非机动） | JTE E41-2005《公路工程岩石试验规程》 | 4 |  | 每车道20m/点 | 道路工程 |  |
|  |  | 沥青面层 | AC-13C生产配合比 | JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 | 35 | 45296m³ | 同一规格/组 | 道路工程 |  |
| 5 |  |  | AC-20C生产配合比 | JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 | 35 |  | 同一规格/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 道路石油沥青（针入度、软化点、15℃延度） | JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 | 10 |  | 100t/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 4cmAC-13沥青混合料（密度试验、矿料级配检验、沥青含量试验、马歇尔试验） |  | 10 |  | 每台班且不大于3000t/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 6cmAC-20C沥青混合料（密度试验、矿料级配检验、沥青含量试验、马歇尔试验） |  | 10 |  | 每台班且不大于3000t/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 粗集料（筛分、扁平细长颗粒、含泥量、压碎值、磨光值、吸水率、洛杉矶磨耗值、表观相对密度） |  | 10 |  | 同一产地/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 机制砂（筛分、含泥量、砂当量、表观相对密度） |  | 7 |  | 同一产地/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 矿粉（0.075mm以下颗粒含量、含水率、亲水系数） |  | 7 |  | 同一产地/组 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 沥青芯样厚度 |  | 7 |  | 2000㎡/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 沥青芯样压实度 |  | 7 |  | 1000㎡/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 弯沉 |  | 4 |  | 每车道每20m/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 平整度 |  | 4 |  | 双车道每20m/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 渗水系数 |  | 7 |  | 主干道检测200m/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 摩擦系数 |  | 7 |  | 主干道检测200m/点 | 道路工程 |  |
|  |  |  | 构造深度 |  | 7 |  | 主干道检测200m/点 | 道路工程 |  |
| 6 |  | 粘层 |  |  | 7 |  | 2~3天/组 | 道路工程 |  |
| 7 |  | 下封层 |  |  | 7 |  | 2~3天/组 | 道路工程 |  |
| 8 |  | 透层 |  |  | 7 |  | 2~3天/组 | 道路工程 |  |
| 9 | 给排水工程 | 钢管 | 液压试验、压扁试验、壁厚 | GB/T 228.1-2010 | 3 | 330米 | 外径≤219.1mm，每班次 219.1mm＜外径≤406.4mm，200根 外径＞406.4mm，100根3根、30mm*500mm | 给水工程 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 66米 |  | 给水工程 |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 11 |  | 球墨铸铁管 | 拉伸性能、硬度、外涂层与内衬 | GB/T13295-2019《水及燃气通道用球墨铸铁管、管件和附件》 | 15 | 271米 | 同一规格/组 | 给水工程 |  |
|  |  |  |  |  |  | 276米 |  | 给水工程 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4米 |  | 给水工程 |  |
| 12 |  | 消火栓 |  |  |  | 6具 |  | 给水工程 |  |
| 13 |  | Ⅱ级钢筋混凝土管 | 硬度 | GB/T 6031-2017 | 3 | 294 | 5000件/4米 | 排水工程 |  |
|  |  |  | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | 3 | 100 |  | 排水工程 |  |
|  |  |  | 扯断伸长率 | GB/T 528-2009 | 3 | 134 |  | 排水工程 |  |
|  |  |  | 压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 | 5 | 244 |  | 排水工程 |  |
|  |  |  | 浸水溶胀性能 | GB/T 1690-2010 | 9 | 127 |  | 排水工程 |  |
|  |  |  | 低温性能 | GB/T 7759.2-2014 | 3 | 181 |  | 排水工程 |  |
|  |  |  | 接头结合强度 | JC/T 946-2005 | 3 | 114 |  | 排水工程 |  |
|  |  |  | 热空气老化性能 | GB/T 3512-2014 | 10 | 164 |  | 排水工程 |  |
|  |  |  |  |  |  | 17 |  | 排水工程 |  |
| 18 |  | 乙型(φ1030)直线检查井 | 承载能力 | CJ/T 511-2017 | 3 | 1 | 500套/2套 | 排水工程 |  |
| 19 |  | 丙型(φ1500)直线检查井 |  |  |  | 3 |  | 排水工程 |  |
| 20 |  | 丁型(2000)直线检查井 |  |  |  | 3 |  | 排水工程 |  |
| 21 |  | 丙型(φ1500)三通交汇检查井 |  |  |  | 1 |  | 排水工程 |  |
| 22 |  | 丙型(φ1500)任意转弯检查井 |  |  |  | 1 |  | 排水工程 |  |
| 23 |  | 丁型(φ2000)任意转弯检查井 |  |  |  | 2 |  | 排水工程 |  |
| 26 |  | 乙型(φ1030)任意转弯检查井 | 承载能力 | CJ/T 511-2017 | 3 | 13 | 500套/2套 | 排水工程 |  |
| 27 |  | 乙型(φ1030)三通交汇检查井 |  |  |  | 8 |  | 排水工程 |  |
| 28 |  | 矩形直线雨水检查井 |  |  |  | 1 |  | 排水工程 |  |
| 29 |  | 矩形90度三通雨水检查井 |  |  |  | 3 |  | 排水工程 |  |
| 30 |  | 矩形90度三通雨水检查井 |  |  |  | 1 |  | 排水工程 |  |
| 31 |  | 矩形90度三通雨水检查井 |  |  |  | 3 |  | 排水工程 |  |
| 32 |  | 矩形90度四通雨水检查井 |  |  |  | 1 |  | 排水工程 |  |
| 33 |  | 球墨铸铁管 | 拉伸性能、硬度、外涂层与内衬 | GB/T13295-2019 《水及燃气通道用球墨铸铁管、管件和附件》 | 15 | 438 | 同一规格/组 | 中水工程 |  |
| 34 |  | 球墨铸铁管 |  |  |  | 23 |  | 中水工程 |  |
| 58 | 桥梁工程 | C30微膨胀低收缩混凝土 | 抗压强度、配合比验证 | GB/T 50081-2019、JGJ 55-2011 | 35 | 19.2 | 3块、砂石各 100kg 水泥及各 掺合料 50kg | 梯坡道桥 |  |
| 59 |  | C30细石钢筋防水混凝土 |  |  |  | 15.5 |  | 梯坡道桥 |  |
| 60 |  | C40混凝土 |  |  |  | 546 |  | 梯坡道桥 |  |
| 61 |  | C30混凝土 |  |  |  | 9.2 |  | 梯坡道桥 |  |
| 62 |  | C25混聚土垫层 |  |  |  | 33.6 |  | 梯坡道桥 |  |
| 63 |  | 40cm的砂砾垫层 | 颗粒级配、含泥量和泥块含量 | JTG E42-2005 | 3 | 143.3 | 20kg | 梯坡道桥 |  |
| 64 |  | 普通钢筋HRB400 | 拉伸 | GB/T 28900-2018 | 4 | 26703.1 | 60t、10根、500mm | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 弯曲 |  |  | 6800 |  | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 反向弯曲 |  |  | 81195 |  | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 尺寸测量(外观尺寸) | GB/T 1499.2-2018 |  | 4787 |  | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 重量偏差 |  |  | 14163 |  | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 化学成分 | GB/T 4336-2016 |  | 15500 |  | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 48786 |  | 梯坡道桥 |  |
| 65 |  | 普通钢筋HRB300 |  |  |  | 3678.6 |  | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7907 |  | 梯坡道桥 |  |
| 66 |  | 钢材Q345D | 拉伸 | GB/T 28900-2018 | 4 | 14091 | 60t、10根、500mm | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 弯曲 |  |  | 5844 |  | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 反向弯曲 |  |  | 65964.4 |  | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 尺寸测量(外观尺寸) | GB/T 1499.2-2018 |  | 67289.6 |  | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 重量偏差 |  |  | 97497.1 |  | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 化学成分 | GB/T 4336-2016 |  | 1641.6 |  | 梯坡道桥 |  |
| 67 |  | M16×100螺栓螺母 | 螺母的保证荷载 | GB/T 1231-2006 | 4 | 60 | 同批次螺栓连接副最大3000套 8套连接副 | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 洛氏硬度 | GB/T 230.1-2018 |  |  |  | 梯坡道桥 |  |
| 68 |  | M16×50螺栓螺母 | 维氏硬度 | GB/T 4340.1-2009 |  | 60 |  | 梯坡道桥 |  |
|  |  |  | 连接副扭矩系数 | GB/T 1231-2006 |  |  |  | 梯坡道桥 |  |
| 87 |  | 250×52mm圆板式橡胶支座 | 外观质量和几何尺寸、抗压弹性模量、抗剪弹性模量、抗剪粘结性及抗剪老化交叉检验、极限抗压强度 | 《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4） |  | 16 | 抗压3块、抗剪弹性3对、极限抗压3块 | 梯坡道桥 |  |
| 88 |  | 250×350×52mm矩形板式橡胶支座 |  |  |  | 4 |  | 梯坡道桥 |  |
| 89 |  | 250×250×52mm矩形板式橡胶支座 |  |  |  | 8 |  | 梯坡道桥 |  |
| 112 |  | M15-21锚具 | 硬度、静载试验 | GB/T 230.1-2018、GB/T 14370-2015 | 4 | 27 | 2000套：永久留在 混凝土结 构中：12 件（套） 放张和拆 卸的：6件 （套）、3个组装件 用量 | 引桥 |  |
| 113 |  | P15-21锚具 |  |  | 4 | 27 |  | 引桥 |  |
| 114 |  | M15-19锚具 |  |  | 4 | 16 |  | 引桥 |  |
| 115 |  | M15-17锚具 |  |  | 4 | 126 |  | 引桥 |  |
| 116 |  | M15-15锚具 |  |  | 4 | 206 |  | 引桥 |  |
| 117 |  | P15-15锚具 |  |  | 4 | 8 |  | 引桥 |  |
| 118 |  | M15-13锚具 |  |  | 4 | 168 |  | 引桥 |  |
| 119 |  | BM15-3锚具 |  |  | 4 | 633 |  | 引桥 |  |
| 120 |  | BP15-3锚具 |  |  | 4 | 633 |  | 引桥 |  |
| 127 |  | 支座 | 竖向承载力、水平承载力、摩擦系数、转动性能 | 《桥梁球形支座》（GB/T 17955） |  | 2 | 每种类型检测分批2块 | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 引桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 引桥 |  |
| 143 |  | 普通钢筋HRB400 | 拉伸 | GB/T 28900-2018 | 4 | 31996.4 | 60t、10根、500mm | 主桥 |  |
|  |  |  | 弯曲 |  |  | 91471.9 |  | 主桥 |  |
|  |  |  | 反向弯曲 |  |  | 198927.7 |  | 主桥 |  |
|  |  |  | 尺寸测量(外观尺寸) | GB/T 1499.2-2018 |  | 6130 |  | 主桥 |  |
|  |  |  | 重量偏差 |  |  | 39222.6 |  | 主桥 |  |
|  |  |  | 化学成分 | GB/T 4336-2016 |  | 2025 |  | 主桥 |  |
| 144 |  | 普通钢筋HRB300 |  |  |  | 45566.7 |  | 主桥 |  |
| 145 |  | 冷轧带肋钢筋网 |  |  |  | 5715.8 |  | 主桥 |  |
| 146 |  | Q335D钢材 | 拉伸 | GB/T 28900-2018 | 4 | 1656 | 60t、10根、500mm | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 114182.3 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 41194.8 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 801905.6 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 263274.6 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1486880.9 |  | 主桥 |  |
|  |  |  | 弯曲 |  |  | 5595.7 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 45094.5 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3450784 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 717576.1 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 359132.9 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 517599 |  | 主桥 |  |
|  |  |  | 反向弯曲 |  |  | 447613.1 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16624.8 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 237169.8 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 44356.1 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5907.1 |  | 主桥 |  |
| 147 |  | Q235B钢材 |  |  |  | 54489.6 |  | 主桥 |  |
|  |  |  | 尺寸测量(外观尺寸) | GB/T 1499.2-2018 |  | 24281 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 61387.2 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 96538.1 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22288.5 |  | 主桥 |  |
|  |  |  | 重量偏差 |  |  | 52426 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 461.6 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 326.9 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4568.7 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 178.4 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1070.6 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14725.5 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2966.8 |  | 主桥 |  |
| 148 |  | Q235C钢板 | 化学成分 | GB/T 4336-2016 |  | 28807.3 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7587.5 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 978.5 |  | 主桥 |  |
| 153 |  | ZG310-570 |  |  |  | 3215.7 | 同批次螺栓连接 副最大3000套，8套连接副 | 主桥 |  |
| 154 |  | 螺栓 | 螺母的保证荷载 | GB/T 1231-2006 | 4 | 3284 |  | 主桥 |  |
|  |  |  | 洛氏硬度 | GB/T 230.1-2018 |  | 2640 |  | 主桥 |  |
|  |  |  | 维氏硬度 | GB/T 4340.1-2009 |  | 9620 |  | 主桥 |  |
|  |  |  | 连接副扭矩系数 | GB/T 1231-2006 |  | 394 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4032 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6624 |  | 主桥 |  |
| 155 |  | 钢筋连接器 | 硬度、静载试验 | GB/T 230.1-2018、GB/T 14370-2015 | 4 | 4256 | 2000套：永久留在混凝土结 构中：12 件（套）放张和拆卸的：6件 （套）、3个组装件用量 | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 492 |  | 主桥 |  |
|  |  |  |  |  |  | 544 |  | 主桥 |  |
| 168 | 燃气工程 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 拉伸 | GB/T 228.1-2010 | 3 | 352 | 外径≤219.1mm，每班次219.1mm＜外径≤406.4mm，200根外径＞406.4mm，100根，3根，30mm*500mm | 燃气 |  |
|  |  |  |  |  |  | 72 |  | 燃气 |  |

王立超                                审核：司马涛                              审批：王晓明

- 附表5：风险辨识评价表

风险辨识评价表

| 序号 | 活动/过程/工序 |  | 风险源 | 潜在事故类型 | 作业条件危险性评价法 |  |  |  |  | 专家调查法等级 | 最终等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 可能性L | 暴露程度E | 事故后果C | 危险性D | 风险等级 |  |  |
| 1 | 起重吊装 |  | 1、起重吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理。 2、起重吊装违章作业、违章指挥、违反工艺规程。 3、大型吊装工程，未制定完备的安全技术措施，未向作业人员进行安全技术交底。 4、特殊构件起吊前未制定起吊作业方案和安全保护措施。 5、钢丝绳、卡环、吊钩、吊点、吊物等有关起重吊装的工具设备存在缺陷，作业前未进行验算和检查。 6、吊装作业前未检查起重设备各部件的可靠性和安全性，未进行试吊。 7、起重吊装作业有关人员不清楚起吊物的尺寸、重量、起吊高度及周围环境。 8、起重吊装作业未根据实际情况合理选用起重设备和索具。 9、起重吊装作业无专人指挥或多人同时指挥。 10、起重吊装指挥人员未站在明显的安全部位，指挥哨声、手势或新号不规范。 11、吊挂索具时，吊绳受力不均未及时调整。绳扣之间夹角大于100°，未采取防止滑扣、吊挂绳扣受力过大的措施。索扣绳、链所经过的被吊物体棱角处，未加衬垫保护，被吊物体倾翻或旋转作业时，未能保持物体重心变化平稳，突然倾翻或旋转。 12、作业人员随吊物一同起吊或在起重臂、吊物下面停留和行走。 13、使用卡环未使长度方向受力，抽卡环销子无防止销子滑脱的措施。 14、起重机具超负荷使用。 15、钢丝绳安全系数选择不当，钢丝绳出现扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象，未能及时降低使用标准或报废，用卡子连成绳套时，卡子少于3个。编结绳扣各股松紧不一致，编结部分的长度小于钢丝绳直径的15倍，短于300毫米。 16、地锚(桩)未按施工方案确定的规格和位置设置。 17、设置地锚（桩）时发现有沟坑、地下管线等情况，未采取有效措施。 18、缆风绳绑扎在电杆或其他不稳定的物件上，选择绳卡不当，使用绳卡时未将有压板的放在长头一面。 19、遇有六级及其以上的大风或大雾视线不良时，仍然冒险起重作业。 20、未经指挥人员同意并告知起重机司机，安置好支承，起重作业人员冒险进入悬吊物体下方。 21、吊运的构件未按技术要求码放，发生偏斜未采取措施，在车未就好位情况下就吊运构件装卸车，构件装卸车时出现超载、偏载，封固不牢。吊运较大构件时未使用牵引绳，或在高处久留，需暂停作业时未将构件放置妥当。吊运构件前，未将构件上的杂物清除干净。起吊构件时，吊点尚未平衡就开始起吊，用人体去平衡重心，吊装不稳定的构件时，未使用拉杆、手拉葫芦、垫墩等方法使之固定后就开始摘钩。吊装构件时，未采取防止与桩、护栏或其它已安装好的构件相撞的措施 22、卷扬机安装不牢固、不稳定，操作位置视野较窄。通过卷扬机滑轮的钢丝绳有接头、结节和扭绕，排列不整齐，作业中保留圈数小于3圈。卷扬机操作人员擅自离开工作岗位，作业中停电未立即拉开刀闸将物件放下。 23、手拉葫芦悬挂支撑点不牢固，受力不均，斜拉重物。 24、重物起吊后发生卡链时，硬拉或要检查修理时未在重物下方进行有效支垫。 25、使用千斤顶时没有在重心位置顶升重物，需用千斤顶纠正偏斜物体时，放置千斤顶的台座不坚固可靠。用多台千斤顶起升同一重物时，动作不同步、不均衡。 26、顶升重物过程中，千斤顶出现故障，未在重物支垫稳固后便取出修理。 27、缆绳或吊绳带劲情况下，装卸卡环等扣件。 28、两台以上起重机相邻作业无防碰撞措施。 29、起重设备维护保养不当，驾驶人员未遵守设备安全操作规程。 | 坍塌 高处坠落 起重伤害 | 1 | 6 | 40 | 240 | 较大 | 较大 | 较大 |
| 2 | 脚手架施工 |  | 1、搭设脚手架的钢管材质、规格不符合要求，使用有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。 2、脚手架高度超过规范规定未进行设计验算。 3、脚手架搭设前地基不平整，地基无排水，未作验收。 4、脚手架基础不牢固、沉陷，造成局部破坏或整体破坏。 5、脚手架钢管、扣件支立、搭设、连接不牢固。 6、脚手架底座、步距、立杆的纵距、横距不符合要求。 7、剪刀撑未与脚手架同步搭设，设置不连续有缺口。 8、剪刀撑设置角度不当，斜杆下端未设支撑块或垫板。 9、脚手板材质、尺寸不符合要求，钢制脚手板有裂纹、扭曲，木、竹脚手板有腐朽、斜纹、破裂等。 10、脚手板未满铺，与脚手架固定不牢，有探头板。 11、搭拆脚手架遇雨、雪、大风、雷雨等恶劣天气。 12、搭拆脚手架作业区和警戒区未设现场监护人。 13、拆除作业未由上而下逐层进行，未做到一步一清。 14、脚手架未按规定设置上下登高，斜道未设防滑条。 15、高层脚手架未按规定设置避雷措施。 16、作业层的施工负载过重，超过脚手架和脚手板要求。 17、用脚手架固定模板、拉揽风、固定混凝土砂浆泵管等。 18、脚手架安全网规格材质不合要求，封闭不严，设置不牢固 19、脚手架的外侧、斜道和平台，未设置防护栏杆和挡脚板或设防护立网。 20、脚手架安全网未取得有关部门准用证，未采用密目式安全网。 21、脚手架支拆作业未按高挂低用要求正确系好安全带，安全带质量差。 22、未每隔两层并不大于10m间隔张设平网。 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 1 | 6 | 40 | 240 | 较大 | 较大 | 较大 |
| 3 | 基坑施工 |  | 1、基坑工程未贯彻先设计后施工、先支撑后开挖、边施工边监测、边施工边治理的原则，未按照方案执行。 2、当基坑开挖深度大于相邻建筑的基础深度时，未保持一定距离或采取边坡支撑加固措施。 3、基坑坑边超载，相邻基坑施工不防范、相互干扰。 4、未对基坑工程的支护结构、周围环境及岩土变化进行监测、分析和预报。 5、当基坑施工深度超过2m时，坑边未按照高处作业的要求设置临边防护。 6、基坑施工深度超过2m时作业人员上下未设置专用梯道。 7、当深基坑施工形成立体交叉作业时，未合理布局人员、运输通道等，未设防止落物的保护层。 8、基坑支护结构的选型与结构的空间效应和基坑特点不符。 9、基坑工程的施工未采取有效的排水、降水措施，地下水渗入基坑，暴雨侵蚀边坡。 10、支撑安装未按设计位置进行，随意变更，未使围檩与挡土桩墙结合紧密。 11、支撑拆除前，未采取换撑措施，边坡卸载过快。 12、基坑开挖未按照设计要求放坡或支护。 13、基坑未设置防护栏和警示标志。 | 坍塌 触电 高处坠落 起重伤害 物体打击 淹溺 | 1 | 6 | 40 | 240 | 较大 | 较大 | 较大 |
| 4 | 涉及管线及地铁的桩基施工 |  | 1、施工范围内地下管线如国防光缆、燃气、热力管道、架空、埋地高压电及地铁等走向不明确或未采取保护措施。 2、高大设备施工或转场时，触碰高压线或其他地埋管线。 | 火灾 爆炸 触电 透水 | 1 | 6 | 40 | 240 | 较大 | 较大 | 较大 |
| 5 | 边通航边施工 |  | 1、通航水域由于施工变窄，导致船舶碰撞及船吸现象发生。 2、未划定施工作业区，未设置警示牌、警示灯光等防止通航船舶误入的措施。 3、围堰和施工作业钢支墩影响通航船舶的正常通航。 | 淹溺 坍塌 其他伤害 | 1 | 6 | 40 | 240 | 较大 | 较大 | 较大 |
| 6 | 主梁顶推施工 |  | 1、未按方案施工。 2、顶进过程中拼装平台不稳定，沉降过大迹象未采取相应措施。 | 坍塌 高处坠落 | 1 | 6 | 40 | 240 | 较大 | 较大 | 较大 |
| 7 | 预应力施工 |  | 1、后张法张拉区未设置明显的安全警示标志，非工作人员进入施工现场。 2、后张法张拉时，构件两端站人，无防护措施。 3、后张法千斤顶升降架安装不牢固、不稳定。 4、后张法操作千斤顶和测量伸长值的人员，未站在千斤顶侧面而站在千斤顶后面作业。 5、后张法高压油管使用前未进行耐压试验，使用不合格油管。 6、后张法维修高压油路前未进行卸压。 7、后张法打楔块时，不小心打破千斤顶的高压油管。 8、后张法油泵操作人员未戴防护眼镜。 9、后张法进行检验时构件一端装锚具、一端装千斤顶。 10、钢丝放丝机作业时，钢丝盘子未放平，拆盘时钢丝头没有拿牢，固定卡盘未紧固，放丝时不平直，放出死弯，放丝区间站人。 11、操作人员在没有统一指挥的情况下各自送油与回油。 12、千斤顶张拉时，前后方站有人员，楔块安装不牢固。 13、后张预应力升降平台提升后，架子下面站人或者检修。 | 高处坠落 物体打击 起重伤害 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 8 | 施工用电 |  | 1、施工现场未采用TN-S接地、接零保护系统。 2、施工现场未采用由总配电箱经分配电箱到开关箱的三级配电系统。 3、施工现场未采用两级漏电保护和实施专用保护零线（PE）。 4、未按照有关规范编制施工现场临时用电组织设计或设计存在缺陷。 5、未分级分路设置，开关箱与用电设备之间未实行“一机、一闸、一保护”，用电设备越级配电。 6、动力与照明未分路配电，动力开关箱与照明开关箱未分箱设置。 7、分配电箱未设置在用电设备或负荷相对集中的场所。 8、分配电箱与开关箱的距离超过了30米，开关箱与其供电的固定式用电设备水平距离超过了3米。 9、配电室的位置不合理，周围存在易燃易爆物品、积水、腐蚀介质、潮气、灰尘等不利因素。 10、配电室内设备仪器等布置不符合有关要求、未设置正常照明和事故照明，配电室管理不到位。 11、配电室未设置正常照明和事故照明两个独立系统。 12、自备电源与外电线路未设置连锁装置，并列运行。 13、自备发电机组未设置短路保护和过载保护，排烟管道未伸出室外，配电室内存放储油桶。 14、施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备接地、接零保护未与原系统保持一致。 15、保护零线（PE）与工作零线（N）混用或代用，保护零线重复接地少于3处，电阻值大于10Ω。 16、漏电保护器的额定漏电动作参数选择不符合规范要求，结构选型不合理。 17、使用金属燃气管道作自然接地线或用螺纹钢、铝板作人工接地体。 18、配电箱、开关箱结构和规格不符合局和相关有关要求，违规使用自制或不合格的配电箱。 19、配电装置的箱（柜）门未按有关要求标识名称、用途、分路标记及内部电气系统接线图等。 20、配电装置未配锁，无专人负责开启和关闭上锁。 21、电工和用电人员工作时未按规定穿戴绝缘、防护用品，未使用绝缘工具。 22、配电装置送电和停电时，未遵照正确的操作顺序。 23、下班停止作业、班中停止作业及暂时不用的配电装置未断电上锁。 24、配电装置安装位置不合理，安装不牢固、不稳定、不端正。 25、配电箱、开关箱内的电气配置和接线随意改动。 26、配电装置漏电保护器未经试验就使用。 27、需要三相四线制配电的电缆线路未采用五芯电缆。 28、架空线路高度或架空线路与建筑物的直线距离不符合规范规定。 29、电缆敷设未采用地埋或架空方式，沿地面明设。 30、室内配线悬空乱拉，未按照明敷或暗敷的有关要求布线。 31、交流弧焊机变压器一次侧电源线长度大于5米，电源进线处无防护罩，进线端裸露。 32、交流弧焊机未配装二次空载降压保护器。 33、电焊机二次线材质不合格，长度超过30米，护管破裂，接头处绝缘、防水包扎不好。 34、电焊机二次线地线使用金属构件或结构钢筋代替。 35、使用电焊机焊接时未穿戴防护用品，露天冒雨从事电焊作业。 36、在潮湿场所或金属构架上操作时，违规使用Ⅰ类手持式电工工具。 37、在狭窄场所（金属容器、地沟、管道内）作业时，未使用Ⅲ类手持式电动工具。 38、停电后作业人员需要及时撤离现场的特殊工程未安装独立供电的应急照明。 39、可能影响到人和车辆安全通行的配电设施未设置围栏或醒目的警戒标志。 40、照明器和照明供电的选择未按照国家有关规范严格执行。 41、照明装置的安装高度、接线及与易燃易爆物的防护距离不符合有关要求。 42、在建工程的周边与外电架空线路之间的绝缘隔离等防护措施不当。 43、在建工程的周边与外电架空线路边线之间最小安全操作距离不符合国家有关规定。 44、电气设备和线路周围堆放易燃易爆物和腐蚀介质。 45、在电气设备周围使用火源，特别是在变压器、发电机等场所动用烟火。 46、在电气设备相对集中场所未配置扑灭电气火灾的灭火器。 | 触电 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 9 | 电气焊作业 |  | 1、电焊机外壳未作接零保护，雨季、潮湿季节未对绝缘电阻进行定期检测。 2、现场使用的电焊机未设置防雨、防潮、防晒的机棚，未配备消防器材。 3、焊接和配合人员在特定情形未采取防止触电、高空坠落、窒息等事故的专项安全措施。 4、违规在运输中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。 5、储存过易燃、易爆和毒物的容器和管道，在施焊或切割前，未进行彻底清理并采取有效防护措施。 6、高空焊接或切割时，未系好安全带，焊件周围或下方有可燃、易燃物，未采取防火措施，无专人监护。 7、电焊线通过道路时，未架高或者未穿入防护管埋设在地下。 8、接地线及手把线搭在易燃、易爆和带有热源的物品上。 9、雨天露天施焊，在潮湿地带作业时操作人员脚下未铺上绝缘物品，并且未穿绝缘鞋。 10、长期停用的电焊机使用前未检查绝缘电阻，接线部分有腐蚀或受潮。 11、焊钳与手把线连接不牢固，用胳膊夹持焊钳。 12、清除焊渣时，面部未避开被清的焊缝。 13、施焊现场10米范围内，集中堆放氧气瓶、乙炔瓶、木材、油料等易燃易爆物。 14、作业后，未清理现场、灭绝火种，未切断电源，未消除焊料余热便离开。 15、交流电焊机移动过程中，未切断电源，拖拉电缆。 16、焊接较长钢筋时未设置托架，配合搬运钢筋的操作人员未注意防护火花。 17、对氧气、乙炔瓶进行敲击，搬运、使用等过程发生碰撞。 18、乙炔瓶放倒使用，导致丙酮意外流出，极易引起爆炸。 19、氧气、乙炔瓶靠近热源或电气设备，与明火距离小于10米，两瓶间距小于5米。 20、夏季使用氧气、乙炔瓶未采取防止暴晒的措施，局部温度超过40℃。 21、冬季氧气、乙炔瓶瓶阀冻结后用火烘烤，使用温水解冻温度超过40℃。 22、吊装、搬运气瓶未使用专用吊具和防震的运输车，而使用链绳等吊运。 23、氧气、乙炔瓶放置在通风不良且有放射线的场所，放在橡胶等绝缘体上。 24、频繁移动氧气、乙炔瓶未使用专用小车，同时使用乙炔瓶和氧气瓶放在一起。 25、乙炔瓶未装设专用的减压器、回火防止器。 26、乙炔瓶使用压力超过0.15MPa,输气流速超过1.5～2.0m³/(h﹒瓶)。 27、违规使用铜、银、汞等及其制品与乙炔接触。 28、氧气、乙炔瓶瓶内气体用尽，留有的剩余压力不符合有关要求。 29、运输氧气、乙炔瓶未做到轻装轻放，发生抛、滑、滚、碰等现象。 30、装运氧气、乙炔瓶时未进行妥善固定，夏季运输时无遮阳设施。 31、运输氧气、乙炔瓶的车上未禁止烟火，未配备干粉或二氧化碳灭火器。 32、运输乙炔瓶与氯气瓶、氧气瓶及易燃易爆品同车。 33、储存氧气、乙炔瓶的储存间与明火或散发火花点的距离小于15m。 34、氧气、乙炔瓶储存间通风不良，无灭火器，无安全警示牌。 35、氧气、乙炔胶管相互混用，或以不合格的其他类型胶管代替。 36、发现安全阀有漏气或不停地排气现象，未立即停止工作进行检修调整。 37、氧气、乙炔表发生碰损，指针转动或波动出现异常，未立即停止工作检修或更换新的压力表。 38、开启氧气瓶阀时，拧开速度过快，导致高压氧流作用引起静电火花。 39、氧气表沾有油脂，用沾有油脂的工具、手套或油污工作服等接触阀门、或减压器。 40、氧气瓶缺少护圈和瓶帽，从高处滑下或在地面滚动氧气瓶。 41、遇有6级以上大风、雨天或雷雨刚过时，冒险进行露天或露天高处焊接作业。 42、电焊机未设置单独的电源开关箱，合闸时身体未站在闸箱侧面，合闸不使用绝缘工具。 43、在具有火灾、爆炸性等危险场所未办理动火审批手续或未采取有效的防火、防爆措施而进行电气焊作业。 44、点火时焊枪对着人，正在燃烧的焊枪随意乱放。 | 触电 火灾 爆炸 灼烫 高处坠落 窒息 中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 10 | 高处作业 |  | 1、高处作业人员未定期进行体检，患有心脏病、高血压等不适于高处作业的人员从事高处作业。 2、遇有风力在6级以上、雷电、暴雨、大雾等恶劣天气时未停止高处作业。 3、高处作业未按有关要求设置使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、挡脚板、安全网、安全绳等。 4、登高梯子缺档或垫高使用梯子，上端未挂牢，下端无防滑措施。 5、单面梯与地面夹角超出60-70度角范围，两人同时在梯子上作业，需要接长时绑扎不牢固。 6、在通道处使用梯子，无人在场地周围监护。 7、攀登起重臂、绳索或随同运料的吊篮、吊装物等上下。 8、作业工具未装工作袋内，高处作业传送工具及拆卸物件，未放妥或直接向下抛掷。 9、强风、高温或低温、雪天、雨天、夜间、带电、悬空、抢救等特殊高处作业时防护措施不到位。 10、高处作业人员未正确佩戴安全带、安全帽等防护用品。 11、夜间进行高处作业照明不足，缺少警示灯。 12、高处作业未设置可靠的扶梯或梯子，人员沿着立杆、栏杆或模板等直接攀爬。 13、需要上下配合时，高处作业人员与地面或下方人员联络不畅，无专人负责指挥。 14、雨、雪、霜、冰雹等天气过后登高作业未采取防滑措施。 15、上下交叉作业时，中间未设置有效的隔离设施。 16、洞口、临边作业防护措施不足，未设置安全警示。 | 高处坠落 物体打击 淹溺 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 11 | 模板作业 |  | 1、模板设计、制作和安装存在缺陷，检查不细，安全系数不足，模板强度不够，未按照方案执行。 2、模板支立前未将场地清理干净，场地有绊倒物或钉子。 3、搬运模板人员前后动作不协调，多人作业无专人指挥。 4、模板支拆及吊装指挥、操作人员未站在安全位置上，观察周围环境不到位 5、支立模板时，未将立起的模板固定好就开始摘钩。 6、拆模时拆下的螺母、木垫、铁垫等小部件未放入工具袋内，随意抛、掷。 7、支拆高处模板时未搭设脚手架或使用吊篮等工具存在缺陷，在同一垂直线上交叉作业。 8、加固模板的斜撑拉杆等附件，固定在移动的物体上。 9、模板上有预留孔洞时，安装后未将洞口盖好。 10、构件平面上的预留洞口，在模板拆除时未将洞口盖好。 11、拆除顶棚模板时，作业人员站在被拆模板的下方操作。 12、钢模板起吊前未检查吊点是否牢固，未检查钢扁担、钢丝绳、卡环等是否安全可靠。 13、未按模板设计吊点位置起吊，起吊过程未设牵引绳，扯绳人员未随模板一同行进。 14、模板起吊后，长时间在空中停留。 15、拆除模板时，模板尚未拉住稳妥就开始抽卸螺栓，连接螺栓尚未全部抽完就开始起钩。 16、模板拆除顺序颠倒，拆除后放置不整齐，未采取有效的防倾倒措施，遇大风天气人员避风位置不合理。 17、在基坑或围堰内支模时，未检查基坑有无松动现象，未检查围堰是否坚固。 | 坍塌 高处坠落 物体打击 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 12 | 钢筋作业 |  | 1、钢筋加工场地周围未设置护栏，运输道路狭窄。 2、钢筋加工场地流动电缆线未设置防止碾压的措施。 3、多人合抬钢筋起、落、转、停时，动作不一致或未注意周围障碍物。 4、钢筋堆放不稳定，未采取有效的加固措施。 5、操作切断机时两手分开在刀片两侧俯身操作。 6、切断机超负荷作业和切断烧红的钢筋。 7、切断低合金钢或特殊钢筋时，未使用高硬度的刀片。 8、切长钢筋时，手握一端小于40厘米，手与刀片距离小于15厘米。 9、切长钢筋时，切下钢筋头小于30厘米，未使用套管或夹具接断头。 10、切短钢筋时，未使用套管或钳子夹料，用手接送料。 11、切断机运转中，用手直接清除刀口附近的断头及杂物。 12、切断机运转中，钢筋摆动范围以内及刀口附近，有非操作人员停留。 13、冷拉机卷扬设备的前面及冷拉槽两端，未安装防护钢板。 14、冷拉前未检查该机作用的夹具、钢丝绳、滑车、拖拉车、挂钩、地锚是否安全可靠。 15、冷拉操作人员未听从负责夹具人员发出的指挥信号。 16、有人员未离开冷拉危险区域就开车作业。 17、未设置警示标志，无人监管，有行人跨域冷拉钢筋作业区。 18、除锈机操作人员未站在机械运转方向的侧面，持料手与转动钢刷之间小于30厘米。 19、将带弯钩的钢筋在除锈机上除锈。 20、弯曲没经冷拉带有锈皮钢筋时，未戴防护眼睛。 21、在弯曲钢筋半径范围内或机身不设固定橛头的一侧，站立非作业人员。 22、绑扎钢筋未将扎结铁丝端头弯下插入钢筋骨架内。 23、吊装大型钢筋骨架及钢筋时，下方站人或有行人走动。 | 机械伤害 物体打击 触电 火灾 起重伤害 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 13 | 混凝土作业 |  | 1、工作前未对使用工具、运输道路、跳板、脚手架、模板支架等作业设施进行检查。 2、操作人员只注意上部吊运的灰斗，不注意下部的钢筋和模板。 3、操作振捣器的人员，未戴好绝缘手套。 4、振捣器的闸箱未安装漏电保护器，闸箱与操作点的间距超过30米，拖地电缆线受到碾压。 5、振捣器的电缆线破损、老化，外壳接地或接零保护设施有松动和锈蚀，未经常检修。 6、插入式振捣器未垂直使用，倾斜使用碰到钢筋，用振捣棒敲击料斗或其他物体。 7、使用泵车时，泵车操作人员未检查钢管和软管的接头是否严密、破损、裂纹，卡子未扣紧。 8、用土工布等覆盖混凝土养护时，孔洞处未设警示标志或加盖板、围栏。 9、冬季混凝土养护时防火措施不当，覆盖篷布等易燃材料，采用电器加热或电气焊作业引发着火。 | 物体打击 高处坠落 触电 火灾 灼烫 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 14 | 木工作业 |  | 1、木工现场及车间未在明显处设有“严禁烟火”的警示标牌，吸烟未指定地点。 2、使用的钉子和工具未放在工作台或工具箱、工具袋内，随意乱放。 3、操作木工电动机具时，操作人员戴手套作业。 4、旧木料上机前，未将铁钉、杂物清除干净就开机作业。 5、带锯开车前未检查设备各部件是否松动，周围有无障碍物，锯条有无裂纹、断齿等。 6、作业中带锯迎面站人或非操作人员站在锯条两侧。 7、圆锯锯台及周围杂乱，未及时清理台面上的碎料或圆锯运转时用手直接拣拾。 8、清除锯末、检修、调整锯的部件时未停机断电，未在电闸箱上挂牌示警。 9、压刨作业时木料短于50厘米，厚度小于1厘米。 10、平刨作业时刨削吃刀量过大，遇硬木、木节、戗茬时，未适当减速，用手指按在木节上操作。 11、立刨作业时手离刨口小于5厘米，刨长料一个人单独操作。 锉带锯时，未站在砂轮侧面，锉圆锯时，未戴好防护眼镜。 | 火灾 机械伤害 物体打击 触电 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 15 | 大型设备 | 门机 作业 | 1、门机安装未经具备专业资质的厂家设计、研究方案。 2、门机安装时天气、海况不佳，风力超过5级。 3、门机运行小车、钢丝绳、卡环、吊钩等索具有缺陷。 4、门机夹轨钳、防风缆绳、地锚等设置及使用不当。 5、门机轨道铺设不平，基础不牢固，无防脱轨措施。 6、门机作业时违章指挥，操作人员无资格证书。 7、门机防风措施未落实，无专人负责及时检查和管理。 | 机械伤害 起重伤害 高处坠落 物体打击 坍塌 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| + |  | 履带式起重机作业 | 1、履带式起重机作业场地基础沉陷过大，未垫平垫实。 2、履带式起重机行走通道上有障碍物，人员站位不当。 3、履带式起重机夜间作业照明不足，回转半径有障碍物。 4、履带式起重机作业时吊钩与重物不垂直就起吊。 5、履带式起重机作业时吊重不明、跨距过大、旋转过快。 6、履带机维修拆卸液压缸不垫牢固，液压件拆卸时泄压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水上作业 |  | 1、水上作业人员不穿救生衣。 2、水上施工人员打闹嬉戏。 3、作业区域未设置对往来船舶的警示设施。 4、水面上部结构施工人员上下承台无专用爬梯。 5、水上作业平台未设置防护栏。 6、水上作业配合不当。 | 淹溺 高处坠落 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 17 | 三宝四口和五临边 |  | 1、临边、洞口不按规定防护。 2、未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原。 3、物料不按规定堆放。 4、立体交叉作业无防护措施。 5、未按要求支设水平（立）安全网或兜网。 6、安全网和防护设施不符合要求。 7、密目安全网不阻燃。 8、安全网绑挂不牢。 9、楼梯未搭设临时扶手。 | 高处坠落 物体打击 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 18 | 桩基施工 |  | 1、打桩作业区未设置明显标志或围栏，作业区上方有架空线路。 2、桩机作业时，吊桩、吊锤、回转、行走动作同时进行。 3、桩机移动时，未将桩锤落至最低位置，施打过程中操作人员距桩锤不到5m。 4、桩基成孔钻机安设地基不平稳、平台四周未加固。 5、桩管沉入到设计深度后，未将桩帽及桩锤升高锁住，就检查桩管和浇注混凝土。 6、沉管灌注桩施工，在未灌注混凝土和未沉管以前，预钻的孔口未盖严、未设警示。 7、连接钻杆时，销子未穿好、未连接紧固。 8、钻机的钻头与钻杆之间未使用钢丝绳连接，钻头掉入孔中。 9、钻机工作时进行紧固钻机零件、加油、触摸钢丝绳等危险行为。 10、钻机桅杆升降时，作业人员未站在安全区域。 11、移动钻机时未切断电源，无专人看护拖地电缆线。 12、钻机各部位电机、操作盘无防雨、防风措施。 13、钻机、孔口和泥浆池四周未设置围挡和警示标志。 14、钻孔停止施工时，孔口未设置罩盖。 15、下钢筋笼时，钢筋笼吊点制作有缺陷或焊接不牢固。 16、下放钢筋笼困难时，未查明原因强行下放。 | 机械伤害 物体打击 高处坠落 淹溺 触电 起重伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 19 | 墩、台身施工 |  | 1、桩头处理时砼渣飞溅。 2、墩身、盖梁施工未设置安全作业平台。 3、墩身、盖梁施工未设置专用爬梯或安全通道。 4、吊物碰撞作业平台。 5、作业人员依靠护栏施工。 6、吊斗运行路线下有人。 | 物体打击 高处坠落 坍塌 起重伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 20 | 钢梁运架施工 |  | 1、风力达6级或下雨等不良天气未停止运架作业。 2、借用公共道路运梁时未提前办理大件运输许可手续，未与交管部门备案，未进行封路改道并全程监护。 3、运梁时在无专人指挥和跟踪监护。 4、未经常检查运梁车轮胎气压和磨损及小车行走链条磨损情况。 5、运梁车重载距离过长，运梁车偏载或梁板未固定牢固。 6、龙门吊轨道设置存在缺陷，轨道基础不牢固。 7、吊物与钢丝绳不匹配，超负荷吊装。 8、安装梁板时起重指挥及作业人员站位不当。 9、钢梁拼接及顶推时，施工作业区下方未警戒，有人员或车辆通过。 10、导梁中心线与主梁行走线未平行即开始过孔。 11、导梁过孔时，作业人员在无防护的导梁上行走且不系安全带。 12、千斤顶接梁时反力超出允许范围，落梁后灌浆不饱满、不密实。 | 起重伤害 机械伤害 触电 高处坠落 物体打击 车辆伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 21 | 桥面系施工 |  | 1、已架梁板临边和孔洞等危险部位未设置防护栏、安全网或盖板等安全设施。 2、桥面施工时，随意向桥下抛物。 | 高处坠落 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 22 | 路面基层、面层施工 |  | 1、在主线交叉道口、变道口等处未设置减速、限速、指示等警示标示。 2、路面施工设备作业时，无专人指挥，施工机械碰撞。 3、路面施工设备作业时，未设置警戒，非作业人员进入施工区。 4、施工设备、材料存放在主线路面上时，未设置明显标识。 5、热沥青料运输、搅拌、装卸时洒落。 | 车辆伤害 机械伤害 灼烫 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 23 | 地面施工 |  | 1、未设置防护设施及安全警示牌。 2、挖掘机、压路机、运输车等司机违章操作。 3、挖掘机、压路机、运输车司机无证驾驶。 4、压路机、挖掘机作业无指挥。 5、挖掘机、压路机、运输车司机酒后驾驶。 | 人员伤亡、财产损失 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 24 | 安全管理 |  | 1、安全组织保证机构不完善，专（兼）职安全管理人员配备不足。 2、三级安全教育及日常安全教育培训工作不到位，职工缺少自我保护意识。 3、基本安全常识和安全操作技能。 4、安全资金投入不足，导致安全防护技术设施、设备等缺失或存在缺陷。 5、安全生产责任制分级不到位，安全生产责任书签订不全，未组织全员签订。 6、未开展危险源辨识或辨识不全，未建立风险分级管控清单，未进行风险动态管理。 7、安全检查工作不全面、不深入，隐患排查治理不彻底，整改措施不落实。 8、现场安全监督、管理不到位，存在违章指挥、违章作业、违反工艺规程。 9、违反劳动纪律的“四违”现象。 10、安全法律法规、安全技术规范、安全规章制度、安全文件不执行、不落实，监督、考核不到位。 11、应急预案未制定或未演练，应急设备、工具、物资等不全，缺乏应急抢险能力。 | 安全事故 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低 | 低 | 低 |
| 25 | 工程管理 |  | 1、施工组织设计编制不规范，安全保证措施不全面，审核不严，监督落实不到位。 2、未按照相关要求对危险性较大的分部分项工程单独编制、审批、论证安全专项施工方案或专项方案不落实。 3、施工技术交底和安全技术交底未同步实施，安全技术交底内容缺乏针对性、可操作性，交底工作不规范。 4、未按照相关要求并结合工程实际设计、安装和使用标准化的安全防护设施或采取有效的安全技术措施。 5、未按照相关规定对大型构件吊装钢丝绳、吊装架、构件强度等关键施工作业进行相关理论计算或未落实。 6、未按照“五同时”原则（计划、布置、检查、总结、评比）和“管生产必须管安全”的原则落实安全工作。 7、未按照“三同时”原则（即建设项目中的安全设施设备必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）落实安全工作。 | 安全事故 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低 | 低 | 低 |
| 26 | 设备管理 |  | 1、对施工环境掌握不准或未针对特有的施工环境制定、采取有保障性的机械设备安全措施。 2、未按照工艺要求、现场条件等对机械设备所有指挥、操作人员进行设备安全技术交底。 3、设备安全检查、检验制度不落实，设备安全防护、应急救援等装置缺失，未及时消除设备安全隐患。 4、不遵守工艺要求和机械设备安全操作规程，冒险指挥、违章指挥机械设备。 5、设备司操人员安全培训、教育不到位，对设备安全操作规程不熟练，违章操作设备。 6、为最大限度迎合工程需求及资金方面等原因，延迟或压缩设备维修保养时间和降低维修标准。 7、外租机械设备未执行相关管理规定，外租设备的技术安全状态、机械、人员证书和技能资质等不合要求。 8、分包队伍自带设备管理不到位，设备安全防护装置缺失，设备安全性能较差。 | 机械伤害 机损 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低 | 低 | 低 |
| 27 | 交通管理 |  | 1、国家道路交通安全法、实施条例、交通安全管理实施细则等学习宣贯和执行不到位。 2、车辆调度人员未对长途运输车出车前进行安全行车交底。 3、驾驶员安全教育、培训不到位，驾驶员安全意识不强，可能发生酒后、疲劳、超速等违章驾驶行为。 4、机动车月检和定期检验工作不到位，车辆安全装置存在缺陷。 5、边通车边施工无警示及导行标示。 | 车辆伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低 | 低 | 低 |
| 28 | 消防管理 |  | 1、国家消防法、相关消防安全管理实施细则等学习宣贯和执行不到位。 2、消防教育、培训工作不到位，员工防火意识不强，未掌握火灾初期扑救方法。 3、消防检查不深入、不彻底，未能及时发现火灾隐患或整改措施不落实。 4、消防救援器材配备不全或处于失效状态，未及时进行维护和更新。 5、未编制火灾应急救援预案，未组织火灾逃生和应急救援演练，缺乏火灾应急抢险能力。 | 火灾 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低 | 低 | 低 |
| 29 | 分包管理 |  | 1、分包单位本身资质不全，违规挂靠，个别单位无安全生产许可证或超出期限，甚至超出资质范围施工。 2、选择的不是长期合作队伍或使用非合格分包商，存在一次性盈利动机，不服从安全管理。 3、项目后期受资金、进度等因素严重困扰，对分包单位安全管理产生制约，导致其处于失控状态。 4、对分包单位的安全教育、检查、考核等管控力度不够，在帮助、指导分包单位解决问题上存在不足。 5、对分包单位的施工和安全交底不规范，交底把关不严，先施工、后交底甚至未交底、盲目施工。 6、在分包队伍小临建设及施工中，未指导或提供安全的居住、取暖条件及规范的安全防护设施。 7、分包单位人员数量大、流动性强、文化素质普遍不高，安全意识不强，习惯性违章较多。 8、分包单位安全组织机构不健全，无专职或兼职安全管理人员，未建立安全规章制度。 9、分包单位安全投入不足，安全防护设施缺失或设施简陋。 | 安全事故 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低 | 低 | 低 |
| 30 | 办公区 |  | 1、办公室内乱拉乱接电线。 2、办公用电设备产品质量不合格或违规使用各类电加热器。 3、办公用电线路上未安装漏保和过载保护器，线路老化，未及时维护。 4、办公人员长时间离开忘记关闭电源。 5、办公室内违章动用明火或吸烟处理不慎。 6、办公区域无灭火器材或配备数量不足。 7、办公区域灭火器材失效或人员不会使用。 8、办公区域灭火系统及相关设施装备存在缺陷。 9、灭火、疏散应急预案未经演练。 10、办公人员长时间使用电脑，休息不当。 11、办公设施、装修材料等不是环保产品。 12、办公场所、楼梯间地面湿滑或有结冰。 13、财务办公室无防盗措施或防盗措施不全。 14、临时办公用房结构不牢固，遇大风、大雨、暴雪等恶劣天气。 15、员工出差、休假选择交通方式不当发生事故。 16、外来人员未经允许进入施工现场。 17、外来人员进入现场不服从安全管理。 18、避雷系统存在缺陷、避雷设施维护不到位。 19、夏季无降温措施，冬季无取暖措施。 | 触电 火灾 坍塌 其他伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低 | 低 | 低 |
| 31 | 生活区 |  | 1、宿舍内铺设线路未采取有效保护措施，乱拉乱接电线，违章使用电器产品，监督检查不力。 2、宿舍用电负荷与电缆线径不符，线路上未分级、分段安装漏保和过载保护器，线路老化未及时进行维护。 3、宿舍内擅自使用热的快、电加热器材或电器质量不合格。 4、长时间离开宿舍忘记关闭电褥子、照明灯等。 5、宿舍周围荒草丛生，秋冬季节未割除和清理。 6、宿舍内随意吸烟，烟头处理不慎。 7、宿舍内私自存放汽油、炸药、雷管等易燃易爆物品。 8、冬季在宿舍内使用明火或煤炉取暖。 9、食堂无防鼠、灭蝇、消毒、清洁等卫生措施。 10、食堂对生熟食品未隔离，其所用的刀具等未分开。 11、食堂工作人员未经体检或无健康证明。 12、采购、储存、食用过期或变质食品。 13、食堂地面湿滑未采取任何防滑措施。 14、炊事用具防护罩损坏，旋转刀刃、轴承等外露。 15、食堂工作人员手湿未擦干按电源开关。 16、食堂用电设备无有效漏电保护措施。 17、食堂使用液化气灶等明火厨具。 18、洗浴室内电源开关无漏电防护罩或已损坏。 19、化粪池、集水池未加盖或封盖不严。 20、分包队伍宿舍条件差，大量人员在宿舍内搭通铺，严重超员、拥挤不堪，防火不到位，缺乏应急逃生演练。 21、房屋破旧或结构不坚固，遇大风、大雨、暴雪等恶劣天气。 22、宿舍选址不当，周边防护不足，遇风暴潮、泥石流等。 23、雷雨天气，宿舍、食堂或周围无有效避雷措施。 | 触电 火灾 爆炸 窒息 中毒 淹溺 高处坠落 其他伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低 | 低 | 低 |

制表：王立超                                审核：司马涛                              审批：王晓明

- 附表6：环境因素清单

环境因素清单

| 序号 | 活动/设备/产品 | 环境因素 | 可能的环境影响 | 直接判断（是/非） | 综合评分 |  |  |  |  |  | 环境影响程度（一般/重要） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 总分 |  |
| 1 | 通用 | 使用不满足环保要求的原材料 | 环境污染 | 非 |  |  |  |  |  |  | 一般 |
| 2 |  | 施工场地未硬化 | 大气污染 |  | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 重要 |
| 3 |  | 易扬尘等原材料运输 | 大气污染 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 一般 |
| 4 |  | 易扬尘等原材料存放 | 大气污染 |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 一般 |
| 5 |  | 厕所粪便排放 | 水体污染 |  | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 一般 |
| 6 |  | 生活、生产污水排放 | 水体污染 |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 7 |  | 夜间施工 | 噪音污染 |  | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | 重要 |
| 8 |  | 火灾、爆炸事故 | 环境污染 | 是 |  |  |  |  |  |  | 重要 |
| 9 |  | 水、电等资源使用 | 资源浪费 | 非 |  |  |  |  |  |  | 一般 |
| 10 |  | 原材料资料消耗 | 资源浪费 | 非 |  |  |  |  |  |  | 一般 |
| 11 | 生活区/办公区 | 生活污水排放 | 水体污染 |  | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 重要 |
| 12 |  | 生活垃圾排放 | 土壤污染 |  | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 一般 |
| 13 |  | 食堂油污排放 | 水体污染 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | 重要 |
| 14 |  | 食堂含油烟气排放 | 大气污染 |  | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 一般 |
| 15 |  | 空调等设备噪声排放 | 噪音污染 |  | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 一般 |
| 16 |  | 废弃硒鼓、墨盒、电池、磁盘、计算机、复写纸、灯管、消防器材等危险废弃物处置 | 土壤污染 |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 17 |  | 复印机房臭氧排放 | 大气污染 |  | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 18 |  | 空调的氟利昂制冷剂泄漏 | 大气污染 |  | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 一般 |
| 19 |  | 纸张使用无节约措施 | 资源浪费 | 非 |  |  |  |  |  |  | 一般 |
| 20 | 标养室 | 试块养护等废水排放 | 水体污染 |  | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 一般 |
| 21 |  | 土样、水泥试件、砼试件、沥青试件等固体废弃物处置 | 土壤污染 |  | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 一般 |
| 22 |  | 空调的氟利昂制冷剂泄漏 | 大气污染 |  | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 一般 |
| 23 |  | 粘油废旧手套废弃 | 土壤污染 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 一般 |
| 24 | 危险品 | 油漆、涂料等危险品运输 | 土壤污染/水体污染 | 非 |  |  |  |  |  |  | 一般 |
| 25 |  | 油漆、涂料等危险品存储 | 土壤污染/水体污染 | 非 |  |  |  |  |  |  | 一般 |
| 26 |  | 油漆、涂料等危险品使用 | 大气污染 |  | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 一般 |
| 27 |  | 废油漆桶、废弃试验试剂、废油等危险废物处置 | 土壤污染/水体污染 | 是 |  |  |  |  |  |  | 重要 |
| 28 | 车辆 | 尾气排放 | 大气污染 |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 29 |  | 噪声排放 | 噪音污染 |  | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 一般 |
| 30 |  | 燃料使用 | 大气污染 |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 31 | 钢筋加工场 | 临建用地选址及布局不合理 | 环境污染 | 非 |  |  |  |  |  |  | 一般 |
| 32 |  | 生产污水排放 | 水体污染 |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 33 |  | 道路未硬化、未及时进行路面清扫及洒水 | 大气污染 |  | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 | 重要 |
| 34 |  | 废弃砼块，废钢筋，电焊废渣、废料、焊条头等固体废弃物处置 | 土壤污染 |  | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 一般 |
| 35 | 机械设备 | 设备采购选型不当，配备使用不合格产品、淘汰产品或不环保产品 | 污染水土/资源浪费 | 非 |  |  |  |  |  |  | 一般 |
| 36 |  | 燃料使用 | 大气污染 |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 37 |  | 非道路移动机械未取得环保检验标志 | 大气污染/噪声污染 | 是 |  |  |  |  |  |  | 重要 |
| 38 |  | 设备尾气排放 | 大气污染 |  | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 一般 |
| 39 |  | 发电机、空压机等机械设备噪音排放 | 噪音污染 |  | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 一般 |
| 40 |  | 机械设备使用和运转时渗、漏油 | 土壤污染 |  | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 重要 |
| 41 |  | 机械设备维修、保养不当 | 土壤污染 |  | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 一般 |
| 42 |  | 设备清洗污水排放 | 污染水土 |  | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 一般 |
| 43 |  | 设备维修后废棉纱、含油手套丢弃 | 污染水土 |  | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 一般 |
| 44 |  | 废电瓶处置 | 土壤污染 |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | 一般 |
| 45 |  | 机械设备旧损配件的废弃 | 土壤污染 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 46 | 钢筋工程 | 钢筋除锈 | 大气污染 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 一般 |
| 47 |  | 钢筋锈水腐蚀 | 土壤污染 |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 48 |  | 钢筋切断机、弯曲机等机械设备噪声排放 | 噪音污染 |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 49 |  | 砂轮切割机切割 | 噪音污染 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 一般 |
| 50 |  | 焊接产生电焊烟尘 | 大气污染 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 重要 |
| 51 |  | 焊接产生电弧光 | 光污染 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 一般 |
| 52 |  | 废钢筋头、焊渣等固体废弃物处置 | 土壤污染 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 一般 |
| 53 | 模板工程 | 加工木材产生的木屑、刨花、锯末等粉尘排放 | 大气污染 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 一般 |
| 54 |  | 模板支拆 | 噪音污染 |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 55 |  | 钢管等材料装卸、搬运 | 噪音污染 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 一般 |
| 56 |  | 模板打磨除锈 | 大气污染 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 一般 |
| 57 |  | 圆锯机等木工机械设备噪声排放 | 噪音污染 |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 58 |  | 脱模剂使用 | 土壤污染 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 一般 |
| 59 | 混凝土工程 | 砼泵送遗洒 | 土壤污染 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 一般 |
| 60 |  | 砼泵送噪声排放 | 噪音污染 |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 61 |  | 砼漏浆 | 土壤污染 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 一般 |
| 62 |  | 振捣棒振捣 | 噪音污染 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 一般 |
| 63 |  | 废水泥块、砼、铁丝、胶带纸、塑料布、棉毡布、草袋等固体废弃物处置 | 土壤污染 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 一般 |
| 64 | 砂浆拌制 | 水泥、砂等易产生扬尘物料运输和贮存 | 大气污染 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 一般 |
| 65 |  | 砂浆搅拌粉尘排放 | 大气污染 |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 重要 |
| 66 |  | 砂浆运输 | 土壤污染 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 一般 |
| 67 | 土方开挖 | 开挖裸土未及时覆盖 | 大气污染 |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 重要 |
| 68 |  | 未采用湿法作业 | 大气污染 | 是 |  |  |  |  |  |  | 重要 |
| 69 |  | 车辆运输土方 | 大气污染 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 重要 |
| 70 |  | 降排水措施不当 | 水体污染 |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 71 |  | 作业时破坏地下管网 | 土壤污染/水体污染 | 是 |  |  |  |  |  |  | 重要 |
| 72 |  | 作业时破坏文物 | 文物破坏 | 非 |  |  |  |  |  |  | 一般 |
| 73 | 桩基施工 | 振动型机械设备破碎桩头 | 噪音污染 |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 重要 |
| 74 |  | 注浆速度过快或过满导致泥浆从护筒外溢 | 土壤污染/水体污染 | 是 |  |  |  |  |  |  | 重要 |
| 75 |  | 泥浆存储 | 土壤、水污染 | 是 |  |  |  |  |  |  | 重要 |
| 76 |  | 泥浆运输 | 土壤污染 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 一般 |
| 77 |  | 泵车、罐车等设备冲洗污水排放 | 水体污染 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 一般 |
| 78 |  | 桩基等机械设备作业噪声 | 噪音污染 |  | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 一般 |
| 79 | 防水保温施工 | 玻璃丝布、保温棉、铁丝、油刷、木料、加工废料等固体废弃物处置 | 土壤污染 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 80 |  | 防水卷材烘烤 | 大气污染 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 一般 |
| 81 |  | 聚苯乙烯板等保温材料使用 | 土壤污染 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 一般 |
| 82 | 其他 | 违规砍伐树苗、植被清表 | 水土流失 | 是 |  |  |  |  |  |  | 重要 |
| 83 |  | 清表时地表裸露 | 大气污染/水土流失 | 非 |  |  |  |  |  |  | 一般 |
| 84 |  | 砼外墙缺陷修补打磨 | 大气污染 |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 一般 |

制表：王立超                                审核：司马涛                              审批：王晓明